## แผนศูนย์ฝึกอาชีพฯ (ช่างพื้นฐาน)
สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
แผน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กิจกรรม การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยืน
แผนงาน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ที่ | โครงการ | ตำบล | สถานที่จัดกิจกรรม | วัน /เดือน / ปี | เป้าหมาย (คน) |  | งบประมาณ (บาท) |  |  | การส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
|  |  |  | ที่จัดกิจกรรม | แผน | ผล | แผน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด
กศน.อำเภอเมืองตราด
แบบชั้นเรียนวิชาชีพช่างพื้นฐาน
1 | โครงการช่างเชื่อม | ต.หนองเสม็ด |  |  | 20 |  | 18000
2 | โครงการช่างคอมพิวเตอร์ | ต.หนองเสม็ด |  |  | 20 |  | 18000
3 | โครงการช่างปูกระเบื้อง | ต.ห้วงน้ำขาว |  |  | 20 |  | 18000
4 | โครงการช่างทาสี | ต.เนินทราย |  |  | 20 |  | 18000
5 | โครงการช่างตีฝ้า | ต.ท่าพริก |  |  | 20 |  | 18000
6 | โครงการช่างตีฝ้า | ต.แหลมกลัด |  |  | 20 |  | 18000
กศน.อำเภอเขาสมิง
แบบชั้นเรียนวิชาชีพช่างพื้นฐาน
1 | โครงการช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก | ท่าโสม | กศน.ตำบลท่าโสม | 17-31 มิถุนายน 2560 | 20 |  | 18000
| (ประเภทเครื่องตัดหญ้า) |  | หมู่ 1 วัดท่าโสม
2 | โครงการช่างปูกระเบื้อง | ทุ่งนนทรี | กศน.ตำบลทุ่งนนทรี | 15-28 มิถุนายน 2560 | 20 |  | 18000
หมู่ 5 บ้านตามาง
3 | โครงการช่างเสริมสวยตัดผม | วังตะเคียน | กศน.ตำบลวังตะเคียน | 5-21 มิถุนายน 2560 | 20 |  | 18000
(ชาย-หญิง)
4 | โครงการช่างไม้ | สะตอ | หมู่ 4 บ้านวงษ์พัฒนา | 10 มิถุนายน 2560 | 20 |  | 18000
กศน.อำเภอบ่อไร่
กศน.อำเภอแหลมงอบ
แบบชั้นเรียนวิชาชีพช่างพื้นฐาน
1 | โครงการช่างเสริมสวย | ต.แหลมงอบ | กศน.ตำบล | 5-24 มิ.ย. 60 | 20 |  | 18000
2 | โครงการทำน้ำพริกจากอาหารทะเล | ต.แหลมงอบ | กศน.ตำบล | 10-29 มิ.ย. 60 | 20 |  | 18000
3 | โครงการช่างเสริมสวย | ต.บางปิด | กศน.ตำบล | 5-24 มิ.ย. 60 | 20 |  | 18000
4 | โครงการช่างไม้ | ต.บางปิด | กศน.ตำบล | 10-29 มิ.ย. 60 | 20 |  | 18000
5 | โครงการช่างไม้ | ต.น้ำเชี่ยว | กศน.ตำบล | มิ.ย. 60 | 20 |  | 18000
6 | โครงการช่างไม้ | ต.คลองใหญ่ | กศน.ตำบล | มิ.ย. 60 | 20 |  | 18000
7 | โครงการช่างไฟฟ้าภายในอาคาร | ต.คลองใหญ่ | กศน.ตำบล | 10-30 มิ.ย.60 | 20 |  | 18000
กศน.อำเภอคลองใหญ่
แบบชั้นเรียนวิชาชีพช่างพื้นฐาน
1 | ช่างปูน | ต.คลองใหญ่ | กศน.ตำบลคลองใหญ่ | 6-22 มิ.ย. 60 | 20 |  | 18000 | 13000 | 5000
2 | ช่างไม้ | ต.ไม้รูด | กศน.ตำบลไม่รูด | 6-22 มิ.ย. 60 | 20 |  | 18000 | 13000 | 5000
3 | ช่างอลูมิเนียม | ต.ไม้รูด | กศน.ตำบลหาดเล็ก | 6-22 มิ.ย. 60 | 20 |  | 18000 | 13000 | 5000
กศน.อำเภอเกาะช้าง
แบบชั้นเรียนวิชาชีพช่างพื้นฐาน
1 | โครงการผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว | เกาะช้าง | ร.ร.อนุบาลเกาะช้าง | 8-24 มิถุนายน 2560 | 20 |  | 18000
หมู่ 2 บ้านด่านใหม่
2 | โครงการช่างก่อสร้าง | เกาะช้างใต้ | กศน.ตำบลเกาะช้างใต้ | 9-22 มิถุนายน 2560 | 20 |  | 18000
หมู่ 5 บ้านสลักเพชร
กศน.อำเภอเกาะกูด
แบบชั้นเรียนวิชาชีพช่างพื้นฐาน
1 | โครงการมะนาวในท่อปูนซีเมนต์ | เกาะกูด | กศน.อำเภอเกาะกูด | 20-31 มิถุนายน 2560 | 66 |  | 60000
2 | ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร | เกาะหมาก | กศน.อำเภอเกาะกูด | 10-24 มิถุนายน 2560 | 20 |  | 18000
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 526 | 0 | 474000 | 39000 | 15000 | 0 | 0 | 0

## 2.แผนศูนย์ฝึกอาชีพฯ(ระยะสั้น)
สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
แผน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กิจกรรม การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยืน
แผนงาน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ที่ | โครงการ | ตำบล | สถานที่จัดกิจกรรม | วัน /เดือน / ปี | เป้าหมาย (คน) |  | งบประมาณ (บาท) |  |  | การส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
|  |  |  | ที่จัดกิจกรรม | แผน | ผล | แผน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด
กศน.อำเภอเมืองตราด
แบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง
1 | โครงการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ | ต.หนองคันทรง |  |  | 20 |  | 6750
กศน.อำเภอเขาสมิง
แบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง
1 | โครงการทำเชื้อเห็ดฟาง | ท่าโสม | หมู่ 3 บ้านสลัก | 17-31 มิถุนายน 2560 | 20 |  | 6750
2 | โครงการซิลค์สกรีนเสื้อ | สะตอ | หมู่ 1 บ้านตาพลาย | 26 มิถุนายน 2560 | 20 |  | 6750
กศน.อำเภอบ่อไร่
แบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง
1 | โครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรกลุ่มสนใจ(การทำดอกไม้จันท์) | หนองบอน |  | พ.ค.-มิ.ย. | 6 |  | 3375 | 3160 | 215
2 | โครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรกลุ่มสนใจ(การทำดอกไม้จันท์) | หนองบอน |  | พ.ค.-มิ.ย. | 7 |  | 3375 | 3160 | 215
3 | โครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรกลุ่มสนใจ(การทำแซนวิส) | ช้างทูน |  | เม.ย. | 10 |  | 3375 | 3160 | 215
4 | โครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรกลุ่มสนใจ(การทำขนมปังสังขยา) | ช้างทูน |  | เม.ย. | 10 |  | 3375 | 3160 | 215
5 | โครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรกลุ่มสนใจ(การขยายพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ) | ด่านชุมพล |  | พ.ค.-มิ.ย. | 19 |  | 6750 | 6750 | 0
6 | โครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรกลุ่มสนใจ(การทำดอกไม้จันท์) | นนทรี |  | พ.ค.-มิ.ย. | 10 |  | 3375 | 3160 | 215
7 | โครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรกลุ่มสนใจ(การทำดอกไม้จันท์) | นนทรี |  | พ.ค.-มิ.ย. | 10 |  | 3375 | 3160 | 215
8 | โครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรกลุ่มสนใจ(การทำดอกไม้จันท์) | บ่อพลอย |  | พ.ค.-มิ.ย. | 10 |  | 3400 | 3400 | 0
9 | โครงการพัฒนาอาชีพหลักสูตรกลุ่มสนใจ(การทำดอกไม้จันท์) | บ่อพลอย |  | พ.ค.-มิ.ย. | 10 |  | 3350 | 3350 | 0
กศน.อำเภอแหลมงอบ
แบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง
1 | โครงการภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร (ชุดที่ 1) | ต.คลองใหญ่ | ฐานส่งกำลัง | 5-9 มิ.ย. 60 | 20 | 20 | 6750 | 4600
บำรุงทหารเรือ
ตราด
2 | โครงการภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร (ชุดที่ 2) | ต.คลองใหญ่ | ฐานส่งกำลัง | 19-23 มิ.ย. 60 | 20 | 20 | 6750 | 4600 | 2150
บำรุงทหารเรือ
ตราด
3 | โครงการช่างไฟฟ้า | ต.น้ำเชี่ยว | กศน.ตำบล | มิ.ย. 60 | 20 | 20 | 6750 | 6750
น้ำเชี่ยว
กศน.อำเภอคลองใหญ่
แบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง
1 | พัฒนาอาชีพกะปิ | ต.หาดเล็ก | กศน.ตำบล หล. | 8-17 มิ.ย. 60 | 20 |  | 6750 | 4600 | 2150
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 232 | 60 | 81000 | 53010 | 5590 | 0 | 0 | 0

## 3.แผนผู้สูงอายุฯ
สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
แผน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
กิจกรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
แผนงาน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ที่ | โครงการ | ตำบล | สถานที่จัดกิจกรรม | วัน /เดือน / ปี | เป้าหมาย (คน) |  | งบประมาณ (บาท) |  |  | การส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
|  |  |  | ที่จัดกิจกรรม | แผน | ผล | แผน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด
กศน.อำเภอเมืองตราด
1 | โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ต.หนองคันทรง |  |  | 20 |  | 1500
กศน.อำเภอเขาสมิง
1 | โครงการการรักษาและดูแลสุขภาพ | สะตอ | หมู่ 1 บ้านตาพลาย | 5 มิถุนายน 2560 | 20 |  | 1500
กศน.อำเภอบ่อไร่
1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | บ่อพลอย |  | มิ.ย. | 20 |  | 1500 | 1500 | 0
2 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | ช้างทูน |  | มิ.ย. | 20 |  | 1500 | 1500 | 0
3 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | นนทรี |  | มิ.ย. | 20 |  | 1500 | 1500 | 0
กศน.อำเภอแหลมงอบ
1 | เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ต.แหลมงอบ | กศน.ตำบลแหลมงอบ | 26 มิ.ย. 60 | 20 |  | 1500
2 | เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ต.บางปิด | กศน.ตำบลบางปิด | 30 มิ.ย. 60 | 20 |  | 1500
3 | เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ต.คลองใหญ่ | กศน.ตำบลคลองใหญ่ | 26 มิ.ย. 60 | 20 |  | 1500
กศน.อำเภอคลองใหญ่
1 | ผู้สูงอายุ | ต.คลองใหญ่ | ศาลา ม.1 เจ็กลัก | 12 มิ.ย. 60 | 20 |  | 1500
2 | ผู้สูงอายุ | ต.ไม้รูด | กศน.ต.ไม้รูด | 16 - 20 มิ.ย. 60 | 20 |  | 1500
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 200 | 0 | 15000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4.แผนการจัดการขยะฯ
สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
แผน : บูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แผนงาน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ที่ | โครงการ | ตำบล | สถานที่จัดกิจกรรม | วัน /เดือน / ปี | เป้าหมาย (คน) |  | งบประมาณ (บาท) |  |  | การส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
|  |  |  | ที่จัดกิจกรรม | แผน | ผล | แผน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด
กศน.อำเภอเมืองตราด
1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ | กศน.ต.หนองเสม็ด |  |  | 20 |  | 2000
2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | กศน.ต.หนองโสน |  |  | 20 |  | 2000
3 | โครงการจัดการขยะในครัวเรือน | กศน.ต.หนองคันทรง |  |  | 20 |  | 2000
4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย | กศน.ต.ห้วงน้ำขาว |  |  | 20 |  | 2000
5 | โครงการการจัดการขยะในครัวเรือน | กศน.ต.เนินทราย |  |  | 20 |  | 2000
6 | โครงการการขจัดการขยะในครัวเรือน | กศน.ต.แหลมกลัด |  |  | 20 |  | 2000
กศน.อำเภอเขาสมิง
1 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | ท่าโสม | หมู่ 3 บ้านสลัก | 17-31 มิถุนายน 2560 | 20 |  | 2000
กศน.อำเภอบ่อไร่
1 | โครงการการคัดแยกขยะ | นนทรี |  | 1960-06-01 | 20 |  | 2000 | 1800 | 200
2 | โครงการการคัดแยกขยะ | บ่อพลอย |  | 1960-06-01 | 20 |  | 2000 | 1800 | 200
3 | โครงการรีไซเคิลขยะ | ช้างทูน |  | 1960-06-01 | 20 |  | 2000 | 1800 | 200
4 | โครงการการคัดแยกขยะ | หนองบอน |  | 1960-06-01 | 20 |  | 2000 | 1800 | 200
5 | โครงการรีไซเคิลขยะ | ด่านชุมพล |  | 1960-06-01 | 20 |  | 2000 | 1800 | 200
กศน.อำเภอแหลมงอบ
1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | ต.บางปิด | กศน.ตำบลบางปิด | 9 มิ.ย. 60 | 20 |  | 20 | 2000
2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | ต.คลองใหญ่ | กศน.ตำบลคลองใหญ่ | มิ.ย.60 | 20 |  | 20 | 2000
กศน.อำเภอคลองใหญ่
1 | บริหารจัดการขยะมูลฝอย | ต.หาดเล็ก | กศน.ตำบลหาดเล็ก | 1-3 มิ.ย. 60 | 20 |  | 1500
กศน.อำเภอกาะช้าง
1 | โครงการจัดการขยะ/การคัดแยกขยะ | เกาะช้าง | กศน.ตำบลเกาะช้าง | 15 มิถุนายน 2560 | 20 |  | 2000
ม.4 บ้านคลองพร้าว
กศน.อำเภอเกาะกูด
1 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | เกาะกูด | หมู่ 1 ตำบลเกาะกูด | 14 มิถุนายน 2560 | 20 |  | 2000
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 340 | 0 | 29540 | 13000 | 1000 | 0 | 0 | 0

## 5.แผนทักษะชีวิต
สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
แผน : ....พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ .งบดำเนินงาน....
กิจกรรม...พัฒนาทักษะชีวิต............
แผนงาน เดือน...มิถุนายน.... พ.ศ. 2560
ที่ | โครงการ | ตำบล | สถานที่จัดกิจกรรม | วัน /เดือน / ปี | เป้าหมาย (คน) |  | งบประมาณ (บาท) |  |  | การส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
|  |  |  | ที่จัดกิจกรรม | แผน | ผล | แผน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด
กศน.อำเภอเมืองตราด
1 | โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต | กศน.ตำบลหนองคันทรง |  |  | 50 |  | 5750
2 | โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต | กศน.ตำบลเนินทราย |  |  | 50 |  | 5750
กศน.อำเภอบ่อไร่
1 | โครงการสิ่งแวดล้อมดีชีวีมีสุข | ช้างทูน |  | มิ.ย. | 25 |  | 3015 | 2850 | 165
2 | โครงการส่งเสริมสุขภาพกายผู้สูงอายุ | หนองบอน |  | มิ.ย. | 8 |  | 2150 | 2150 | 0
3 | โครงการอบรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย | นนทรี |  | มิ.ย. | 27 |  | 4310 | 4310 | 0
4 | โครงการอบรมและรณรงค์เมาไม่ขับ | บ่อพลอย |  |  |  |  | 950 | 0 | 950
กศน.อำเภอแหลมงอบ
1 | โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร | ต.แหลมงอบ | ศูนย์ป้องกันและ | 1960-06-17 | 50 | 50 | 5750 | 5700 | 50
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบล
แหลมงอบ
2 | โครงการยาเสพติด | ต.คลองใหญ่ | กศน.ต.คลองใหญ่ | มิ.ย. 60 | 50 | 50 | 5750 | 5750
กศน.อำเภอคลองใหญ่
1 | วินัยจราจร | ต.ไม้รูด | กศน.ตำบลไม้รูด | 13 มิ.ย. 60 | 50 |  | 5750
2 | สุขภาพดีชีวีมีสุข | ต.หาดเล็ก | กศน.ตำบลหาดเล็ก | 12 มิ.ย. 60 | 50 |  | 5750
กศน.อำเภอกาะช้าง
1 | โครงการวัยเรียน วัยใส ห่างไกล | เกาะช้าง | กศน.ตำบลเกาะช้าง | 22 มิถุนายน 2560 | 25 |  | 2875
| โรคเอดส์ |  | ม.4 บ้านคลองพร้าว
2 | โครงการวัยเรียน วัยใส ห่างไกล | เกาะช้างใต้ | โรงพยาบาลส่งเสริม | 15 มิถุนายน 2560 | 25 |  | 2875
| โรคเอดส์ |  | สุขภาพตำบล
กศน.อำเภอเกาะกูด
1 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด | เกาะหมาก | หมู่ 2 ตำบลเกาะหมาก | 15 มิถุนายน 2560 | 50 |  | 5750
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 460 | 100 | 56425 | 20760 | 1165 | 0 | 0 | 0

## 6.แผนพัฒนาสังคมชุมชน
สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
แผน : ....พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ .งบดำเนินงาน....
กิจกรรม..พัฒนาสังคมและชุมชน............
แผนงาน เดือน...มิถุนายน.... พ.ศ. 2560
ที่ | โครงการ | ตำบล | สถานที่จัดกิจกรรม | วัน /เดือน / ปี | เป้าหมาย (คน) |  | งบประมาณ (บาท) |  |  | การส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
|  |  |  | ที่จัดกิจกรรม | แผน | ผล | แผน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด
กศน.อำเภอเมืองตราด
1 | โครงการขยายผล ศส.ปชต. | กศน.ต.บางพระ |  |  | 60
2 | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล | กศน.ต.หนองโสน |  |  | 60
3 | โครงการจัดการขยะในชุมชน | กศน.ต.ห้วงน้ำขาว |  |  | 40 |  | 16000
4 | โครงการขับขีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร | กศน.ต.เนินทราย |  |  | 40 |  | 16000
5 | โครงการขยายผล ศส.ปชต. | กศน.ต.ท่าพริก |  |  | 60
6 | โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร | กศน.ต.ท่ากุ่ม |  |  | 40 |  | 16000
กศน.อำเภอบ่อไร่
1 | โครงการรีไชเคิลขยะ | ช้างทูน |  | มิ.ย. | 17 |  | 8000 | 8000
2 | โครงการคัดแยกขยะ | หนองบอน |  | มิ.ย. | 20 |  | 8000 | 8000
3 | โครงการรีไชเคิลขยะ | นนทรี |  | มิ.ย. | 17 |  | 8000 | 8000
4 | โครงการรีไชเคิลขยะ | บ่อพลอย |  | มิ.ย. | 19 |  | 8000 | 8000
5 | โครงการรีไชเคิลขยะ | ด่านชุมพล |  | มิ.ย. | 19 |  | 8000 | 8000
กศน.อำเภอแหลมงอบ
1 | โครงการปลูกฝังคุณธรรมร่วมพัฒนาวัด | ต.บางปิด | กศน.ตำบลบางปิด |  | 20 |  | 8000 |  | 8000
2 | โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย | ต.คลองใหญ่ | กศน.ต.คลองใหญ่ | 1960-06-01 | 20 |  | 8000 |  | 8000
3 | โครงการพัฒนาสังคมชุมชน | ต.คลองใหญ่ | กศน.ตำบล | 1960-06-01 | 20 |  | 8000 |  | 8000
กศน.อำเภอคลองใหญ่
1 | คลองสวยน้ำใส | ต.ไม้รูด | กศน.ตำบลไม้รูด | 16 มิ.ย. 60 | 40 |  | 16000
2 | อส.อนุรักษ์ป่าชายเลน | ต.หาดเล็ก | กศน.ตำบลหาดเล็ก | 29 มิ.ย. 60 | 40 |  | 16000
กศน.อำเภอกาะช้าง
1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | เกาะช้างใต้ | หมู่ 4 บ้านสลักคอก | 22 มิถุนายน 2560 | 40 |  | 16000
กศน.อำเภอเกาะกูด
1 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | เกาะกูด | หมู่ 1 คลองหิน | 21 มิถุนายน 2560 | 40 |  | 18000
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 612 | 0 | 178000 | 40000 | 24000 | 0 | 0 | 0

## 7.แผนเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
แผน : ....พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ .งบดำเนินงาน....
กิจกรรม...เศรษฐกิจพอเพียง............
แผนงาน เดือน...มิถุนายน.... พ.ศ. 2560
ที่ | โครงการ | ตำบล | สถานที่จัดกิจกรรม | วัน /เดือน / ปี | เป้าหมาย (คน) |  | งบประมาณ (บาท) |  |  | การส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
|  |  |  | ที่จัดกิจกรรม | แผน | ผล | แผน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด
กศน.อำเภอเมืองตราด
1 | โครงการขยายผล ศก.พอเพียง | กศน.ต.บางพระ |  |  | 60 |  | 6400
2 | โครงการบัญชีครัวเรือน | กศน.ต.หนองเสม็ด |  |  | 16 |  | 6400
3 | โครงการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง | กศน.ต.หนองโสน |  |  | 60 |  | 6400
4 | โครงการขยายผล ศก.พอเพียง | กศน.ต.ท่าพริก |  |  | 60 |  | 6400
5 | โครงการการขยายผลศก.พอเพียง | กศน.ตำบลแหลมกลัด |  |  | 60 |  | 6400
กศน.อำเภอบ่อไร่
1 | โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ | บ่อพลอย |  | 1960-06-01 | 16 |  | 6400 | 6400 | 0
2 | โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ | หนองบอน |  | 1960-06-01 | 16 |  | 6400 | 6400 | 0
3 | โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ | นนทรี |  | 1960-06-01 | 16 |  | 6400 | 6400 | 0
กศน.อำเภอแหลมงอบ
1 | โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของ | ต.แหลมงอบ | กศน.ตำบลแหลมงอบ | 26 มิ.ย. 60 | 16 |  | 6400 | 6400 | 6400
เศรษฐกิจพอเพียง
2 | โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของ | ต.บางปิด | กศน.ตำบลบางปิด | 26 มิ.ย. 60 | 16 |  | 6400 | 6400 | 6400
เศรษฐกิจพอเพียง
3 | โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของ | ต.น้ำเชี่ยว | กศน.ตำบลน้ำเชี่ยว | 26 มิ.ย. 60 | 16 |  | 6400 | 6400 | 6400
เศรษฐกิจพอเพียง
4 | โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของ | ต.คลองใหญ่ | กศน.ตำบลคลองใหญ่ | 26 มิ.ย. 60 | 16 |  | 6400 | 6400 | 6400
เศรษฐกิจพอเพียง
กศน.อำเภอคลองใหญ่
1 | ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | คญ. | กศน.ตำบล คญ. | 22-3 มิ.ย. 60 | 16 |  | 6400
2 | ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | มร. | กศน.ตำบล มร. | 29 มิ.ย. 60 | 16 |  | 6400
กศน.อำเภอกาะช้าง
1 | โครงการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ | เกาะช้าง | ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง | 12 มิถุนายน 2560 | 16 |  | 6400
| ธรรมชาติ |  | ม.2 บ้านด่านเก่า
รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 416 | 0 | 96000 | 44800 | 25600 | 0 | 0 | 0